## Plano de Homologação
| Projeto: |  | SDPIAR
Código da demanda:
| Usuários Envolvidos: |  | Fernando Brandão
| Analistas Envolvidos: |  | Equipe SDPIAR
| Data da Homologação: |  | 2019-06-05
Premissas
ID do Critério de Aceite |  | Entregável |  | Critério de Aceitação | Resposável | Data para Concluir |  | Status em Homologação
1 |  | Cadastro de Usuários |  | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema. | Anderson | 2019-05-24
2 |  | Login de Usuários |  | Permitir o login de vários usuários no sistema. | Anderson | 2019-05-24
3 |  | Dashboard e gráficos |  | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade. |  | 2019-05-24
ID da Funcionalidade |  | Funcionalidade |  | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade |  | Status em Homologação
RF001-01 |  | Permitir o cadastro do usuário no sistema utilizando Usuário, Senha, Nome, Data de Nascimento, RG, Sexo, Endereço, CEP, Telefone e Email. |  | Permitir a digitação dos campos + botão(Cadastro) para cadastrar o usuário no sistema. | Usuário será cadastrado e redirecionado para a página de Login
RF001-02 |  | Consistir os campos do "Cadastro" com dados válidos |  | Permitir a digitação nos campos do cadastro (Dados válidos) para cadastrar o usuário no sistema. | Validar os dados inseridos nos campos. Se houver algum erro, exibir um alerta para o usuário
RF002-01 |  | Permitir o login do usuário utilizando "Usuário" e "Senha". |  | Permitir a digitação nos campos de Login + botão para autenticar o usuário no sistema. | Usuário será autenticado e redirecionado para a página com o dashboard e os gráficos
RF002-02 |  | Consistir os campos do "Login" com dados válidos. |  | Permitir a digitação nos campos de Login (Dados válidos) + botão para autenticar o usuário no sistema. | Válidar os dados inseridos nos campos. Se houver algum erro, exibir um alerta para o usuário.
RF003-01 |  | Página consistindo de um painel de monitoramento e graficos com as médias de temperatura e umidade e indicadores de temp. e umid. |  | Permitir ao usuário o monitoramento da temperatura e umidade dos sensores. | Os dados devem vir em "tempo real" para que o usuário tenha a informação exata do que esta acontecendo.
RF003-02 |  | Página consistindo de um campo para o cadastro de uma área nova. |  | Permitir o cadastro de uma área utilizando os sensores | Os dados devem vir em "tempo real" para que o usuário tenha a informação exata do que esta acontecendo.

## Cenários
Projeto: |  | SDPIAR
Códigode Demanda: |  | XXXX
Analista: |  | Wilma
Data: |  | 2019-06-05
Versão: |  | 1
Objetos |  | Local
login.js |  | public/login.js
grafico.html/leituras.js |  | public/grafico.html
Caso de Teste | Testar o login do usuário
ID do TC | Cenário |  | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Data de colcusão | Status - Desenvolvimento | Status - Qualidade
RF002-01 - TC01 | Permitir o login do usuário utilizando "Usuário" e "Senha". |  | Abrir o site sdpiar.azurewebsites.net, selecionar a opção de Login; digitar o login do usuário no campo "Usuário"; ir para o campo de senha | Login do usuário = teste | Permitir sair do campo "Usuário" sem mensagem de erro | 2019-06-03 | OK | OK
RF002-01 - TC02 | Permitir o login do usuário utilizando "Usuário" e "Senha". |  | Abrir o site sdpiar.azurewebsites.net, selecionar a opção de Login; ir no campo Usuário; ir para o campo de senha | Campo Usuário = null/em branco; Campo Senha = null/ em branco | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar Usuário e Senha" | 2019-06-03 | OK | OK
RF002-02 - TC03 | Consistir os campos do "Login" com dados válidos |  | Buscar no banco de dados o login do usuário | Usuário = Correto; Senha = Correto; | Permitir o login do usuário no sistema | 2019-06-03 | OK | OK
RF002-02 - TC04 | Consistir os campos do "Login" com dados válidos |  | Buscar no banco de dados o login do usuário | Usuário = Correto; Senha = Incorreto; | Exibir a mensagem de erro "Usuário ou senha incorretos" | 2019-06-03 | OK | OK
RF002-02 - TC05 | Consistir os campos do "Login" com dados válidos |  | Buscar no banco de dados o login do usuário | Usuário = Incorreto; Senha = Incorreto; | Exibir a mensagem de erro "Usuário ou senha incorretos" | 2019-06-03 | OK | OK
RF003-01 - TC06 | Página consistindo de um painel de monitoramento e graficos com as médias de temperatura e umidade e indicadores de temp. e umid. |  | Página com dashboards comunicando com a nuvem e recebendo os dados de temperatura e umidade | Ligar o arduino com o sensor; | Dashboards recebendo os dados de temperatura e umidade sem interrupções | 2019-06-03 | OK | OK
RF003-02 - TC07 | Página consistindo de um campo para o cadastro de uma área nova. |  | Cadastrar uma área para o usuário utilizando 3 sensores | Se o usuário tentar cadastrar um área utilizando apenas 2 sensores | Exibir uma mensagem de erro "Utilize 3 sensores para cadastrar a sua área" | 2019-06-03 | OK | OK

## Regrassão Básica
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | sdpiar.azurewebsites.net | Fazer Sempre | ok
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre | ok
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre | ok
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre | ok
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre | ok
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Dashboard | Verificar se a área do usuário esta funcionando | Fazer Sempre
8 | Dashboard | Verificar se as notificações estão funcionando | Fazer Sempre
9 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
10 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor: | Wilma
Status: