## Product Backlog
PRODUTC BACKLOG
PRODUTC BACKLOG
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | DETALHE
1 | Site institucional | 5 | 14 | Criação do site, formulários etc.
2 | Gestão e Arquitetura | 2 | 10 | Arquitetura e Gestão do tempo.
3 | Banco de Dados | 3 | 14 | Criação da modelagem e aplicação.
4 | Configuração do Arduino | 3 | 16 | Configurar o arduino e node.js.

## Visão Geral - RFs e RNFs
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF 001 | Tela de cadastro | Usuário
Senha
Nome
Data de nascimento
RG
Sexo
Endenreço
CEP
Telefone
Email
RF 002 | Tela de login | Usuário
Senha
RF 003 | Seção dizendo um pouco sobre a empresa | O que a empresa faz
Como foi fundada
RF 004 | Seção dizendo qual tipo de público a empresa atende | Donos de fazendas
Áreas florestais
RF 005 | Seção mostrando quais são os tipos de serviços que a empresa presta | Colocar o desenho lúdico da solução
Formular um texto que explique de forma simples o nosso trabalho
Explicar um pouco sobre a técnologia que nós estamos usando
RF 006 | Seção dizendo quais são nossos contatos | Email
Telefone
Whatsapp
RF 007 | Seção dizendo quais são nossos clientes | Uma página mostrando quais são os nossos clientes
RF 008 | Página com dashboard de monitoramento | A página deve mostrar um gráfico com a temperatura
A página deve mostrar um gráfico com a umidade
RF 009 | Página de cadastro de área | Uma página para cadastrar a área do cliente
Conectar a página com o banco de dados
RF 010 | Cadastro do usuário | Conectar a página de cadastro de usuário com o banco de dados
RF 011 | Login do Usuário | Conectar a página de login de usuário com o banco de dados
RNF 001 | Hospedar site no Azure | Hosperar o site no serviço de nuvem da microsoft
Medir temperatura e umidade nas areas rurais e florestais:
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF 001 | Configurar o arduino | Fazer o script do sensor DHT11
Montar o arduino e o sensor
RNF 001 | Instalar arduino | Instalar os arduinos formando uma área
Registrar os sensores no banco de dados
Ligar o arduino
RNF 002 | Medir a temperatura do ambiente a cada 5 minutos | Medir a temperatura e umidade
Acionar o corpo de bombeiros caso a temperatura esteja muito alta
Sistema deve acionar irrigação automática
RF / RN | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Ligar e desligar a irrigação | Ligar o sistema de irrigação caso a temperatura esteja muito alta
Desligar o sistema de irrigação quando a temperatura estiver normalizada
RF002 | Temperatura de ativação e desativação | Configurar uma temperatura para ativar o irrigador
Configurar uma temperatura para desativar o irrigador
RF003 | Notificar o usuario | Notificar o usuario que o irrigador foi acionado
RNF001 | Sistema de irrigação | É necessario que o usuário tenha um sistema de irrigação para implantarmos a autonomia
Armazenar os dados coletados
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Armazenar a temperatura e umidade do ambiente | Armazenar os dados coletados da Temperatura
Armazenar os dados coletados da Umidade
RF002 | Armazenar a área do cliente | Armazenar a área cadastrada pelo nosso cliente
RF003 | Coletar os dados dos usuários do sistema | Armazenar os dados dos usuários que se cadastraram no banco de dados
RF004 | Conectar o arduino com o banco de dados | Conectar o arduino ao banco de dados
RF005 | Conectar o site com o banco de dados | Conectar o site ao banco de dados
RF006 | Modeloagem lógica | Fazer a modelagem lógica do banco de dados
RF008 | Modeloagem conceitual | Fazer a modelagem conceitual do banco de dados
RNF001 | Servidor funcionando | O servidor deve estar funcionando para que o banco de dados opere normalmente
RNF002 | Banco de dados operante | O banco de dados deve estar operante para que tudo funcione normalmente
Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Mandar mensagem de alerta via site | Mandar uma mensagem de alerta aos moradores por uma notificação que o site enviara para o celular
Sistema deve acionar corpo de bombeiros
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Efetuar um alerta para o corpo de bombeiros próximo | Alertar as unidades de bombeiros próximas que esta ocorrendo um incendio
RNF001 | Disponibilidade dos bombeiros | Bombeiros não estarem disponiveis para o atendimento imediato

## Sprint Backlog v1
ID | Items | Detalhamento
1 | Site Institucional | Site Estático Institucional -Local
2 |  | Site Estático Dashboard (Google Charts) -Local
3 |  | Site Estático Cadastro e Login -Local
4 | Gestão e Arquitetura | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 |  | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 |  | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Banco de Dados | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 |  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 |  | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 |  | Especificação do analytics

## Sprint Backlog Teste
ID | Nome | Detalhe | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades | Atividades
1 | Site Institucional | Site deve notificar moradores e acionar os bombeiros | 5 | 20 | 5 | Site Estático Institucional - Local
2 |  |  |  |  | 8 | Site Estático Dashboard (Google Charts) - Local
3 |  |  |  |  | 7 | Site Estático Cadastro e Login - Local
4 | Gestão e Arquitetura | Gestão e Arquitetura do Projeto | 4 | 10 | 2 | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 |  |  |  |  | 4 | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 |  |  |  |  | 4 | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Armazenar os Dados Coletados | Criar o modelo do banco e colocar ele no Azure | 5 | 8 | 4 | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 |  |  |  |  | 4 | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino | Configurar o arduino para medir a temp. e umid. do ambiente e acionar os irrigadores | 3 | 14 | 6 | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 |  |  |  |  | 2 | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 |  |  |  |  | 6 | Especificação do analytics

## Sprint 2
ID | Nome | Detalhe | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades | Atividades
1 | Site Institucional | Tela de Cadastro | 5 | 6h | 30s | Fazer campo de usuário para cadastro
2 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de senha para cadastro
3 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de nome
4 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de data de nascimento
5 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de RG
6 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de sexo
7 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de endereço
8 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de CEP
9 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de telefone
10 |  |  |  |  | 30s | Fazer campo de email
11 |  | Tela de Login | 5 |  | 1m | Fazer campo de Usuário para login
12 |  |  |  |  | 1m | Fazer campo de Senha para login
13 |  | Seção falando mais sobre a empresa | 4 |  | 30m | Parte da seção falando sobre "O que a empresa faz" e Parte da seção falando sobre "Como a empresa foi fundada"
14
15 |  | Seção dizendo qual publico a empresa atende | 4 |  | 30m | Parte da seção falando sobre "Donos de fazendas" e parte falando sobre "Áreas florestais"
16
17 |  |  |  |  | 5m | Colocar o desenho lúdico na seção.
18 |  | Seção mostrando quais os tipos de serviços que a empresa presta | 5 |  | 20m | Formular um texto que explique de forma simples o nosso trabalho
19
20 |  |  |  |  | 20m | Explicar um pouco sobre a técnologia que nós estamos usando
21
22 |  |  |  |  | 5m | Colocar os contatos da empresa(Email, telefone, facebook)
23 |  | Seção dizendo quais são os nossos clientes | 4 |  | 15m | Seção mostrando quais são os nossos clientes
24 |  |  |  |  | 1h | A página deve mostrar um gráfico com a temperatura
25 |  |  |  |  | 1h | A página deve mostrar um gráfico com a umidade
26 | Gestão e Arquitetura | Escolher uma ferramenta de gestão | 5 | 11h | 1h | Escolher uma ferramenta de gestão para o projeto
27 |  | HLD / LLD |  |  | 4h | Fazer o HLD do Projeto / LLD do Projeto
28 |  | Planilha de Backlog |  |  | 3h | Fazer a Planilha de BackLog
29 |  | Planilha de Sprints |  |  | 3h | Fazer a Planilha de Sprints
30 | Armazenar os Dados Coletados | Modelagem Conceitual | 5 | 56h | 2h | Modelagem Conceitual do Projeto v1
31 |  | Script e tabelas no Azure |  |  | 2h | Fazer Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
32 | Arduino | Configurar o arduino para medir a temp. e umid. do ambiente. Temperatura de ativação/desativação dos irrigadores | 3 | 6h40m | 6h | Configurar o arudino para medir a temp. e umid. do solo
33 |  |  |  |  | 1h | Configurar uma temperatura média para acionar os bombeiros
34
35 |  |  |  |  | 30m | Configurar uma temperatura para ativar os irrigadores
36 |  |  |  |  | 10m | Configurar uma temperatura para desativar os irrigadores

## Sprint 3
ID | Nome | Detalhe | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades | Atividades
1 | Site Institucional | Hospedar o site no Azure | 5 | 13h | 4h | Hospedar o site no serviço de nuvem da Microsoft
2 |  | Dashboard na nuvem | 5 |  | 4h | Conectar o dashboard com o banco de dados
3 |  | Cadastro do usuário | 5 |  | 5h | Conectar a página de cadastro de usuário com o banco de dados
4
5 |  | Login do usuário | 5 |  | 4h | Conectar a página de Login de usuário com o banco de dados
6
8 | Documentação | Manual de Instalação | 3 | 14h | 5h | Fazer o manual de instalação do projeto
9 |  | Planilha de Homologação | 4 |  | 4h | Fazer a planilha de Homologação
10 |  | Documentação Final do Projeto | 4 |  | 5h | Fazer a documentação final do projeto
12 | Help Desk | Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | 3 | 10h | 5h | Fazer o script de atendimento
13 | [5 empty] | Fazer o fluxograma do processo de atendimento
14 |  | Ferramenta Help Desk | 3 |  | 5h | Configurar a ferramenta de Help Desk
16 | Banco de Dados | Dicionário de Dados | 4 | 10h | 5h | Fazer o Dicionário de Dados
17 |  | Modelagem Lógica | 5 |  | 5h | Fazer a modelagem Lógica do banco de dados

## Gestão de Riscos
Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Aceitar | Nosso grupo tem a quantidade mínima de pessoas, uma a menos faria diferença
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Eliminar | Caso alguém se atrase da entrega de alguma atividade, a mesma será transferida para outra pessoa | Imediato
Provável (2) | Baixo (1) | 2 | Mitigar | Sempre que alguém for ligar o arduíno conferir com outro integrante do grupo | Imediato
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Aceitar | Não temos controle sobre a rede da escola
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Remarcar uma nova data para a renião perdida | 1 Dia