## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Alguém sair do grupo | Pouco proável (1) | Alto(3) | 3 | Aceitar | Todos os outros integrantes do grupo são muito bons e podem suprir a falta de um elemento.
2 | Não fazer as atividades designadas | Pouco proável (1) | Alto(3) | 3 | Eliminar | Caso alguém se atrase da entrega de alguma atividade, a mesma será transferida para outra pessoa | Imediato
3 | Dar problema no arduíno | Provável(2) | Baixo(1) | 2 | Mitigar | Sempre que alguém for ligar o arduíno conferir com outro integrante do grupo | Imediato
4 | Problema de conexão na apresentação | Pouco proável (1) | Alto(3) | 3 | Aceitar | Não temos controle sobre a rede da escola
5 | Não conseguirmos fazer nossas reuniões | Pouco proável (1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Remarcar uma nova data para a renião perdida | 1 dia
6