## Product Backlog
PRODUTC BACKLOG
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | DETALHE
1 | Site institucional | 4 | 14
2 | Medir temperatura e umidade nas áreas rurais e florestas | 5 | 10
3 | Sistema deve acionar irrigação automática | 2 | 14
4 | Armazenar os dados coletados | 3 | 16
5 | Sistema deve acionar corpo de bombeiros | 5 | 12
6 | Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio | 4 | 12
PRODUTC BACKLOG
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | DETALHE
1 | Site institucional | 5 | 14 | Criação do site, formulários etc.
2 | Gestão e Arquitetura | 2 | 10 | Melhorar a arquitetura do site e a gestão de tempo.
3 | Banco de Dados | 3 | 14 | Criação da modelagem e aplicação.
4 | Configuração do Arduino | 3 | 16 | Configurar o arduino e node.js.

## Visão Geral - RFs e RNFs
Site institucional
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF 001 | Tela de cadastro | Deve conter, nome, data dde nascimento, rg, sexo, endereço, cep, telefone, email, usuário e senha
RF 002 | Login | Usuário e senha
RF 003 | Página dizendo um pouco mais sobre a empresa | Montar campo de descrição da atividade da empresa ; Montar organograma da equipe
RF 004 | Página dizendo qual tipo de público a empresa atende | Donos de fazendas, florestas
RF 005 | Página mostrando quais são os tipos de serviços que a empresa presta | Evitar incendios florestais, irrigar solo quando ele estiver muito seco por conta da temperatura, etc
RF 006 | Página dizendo quais são nossos contatos | email, telefone, etc
RF 007 | Página com dashboard de monitoramento | Gráficos que mostram os dados dos locais em que nosso sistema está instalado
RF 008 | Todas as páginas vão mostrar o logo da empresa | Na parte superior de cada página
RF 009 | Página com simulador financeiro | Mostrar um cálculo de custo do sistema
RNF 001 | Hospedar site no Azure | Site ficará hospedado no serviço de nuvem da microsoft
Medir temperatura e umidade nas areas rurais e florestais:
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RNF 001 | Instalar arduíno no solo | Após ser contratado o serviço, arduíno sera instalado e ligado ao solo do local
RNF 002 | Medir a temperatura do ambiente a cada um minuto | Arduíno medirá a temperatura no tempo estimado, e quando houver uma temperatura muito elevada, acionará o corpo de bombeiros.
Sistema deve acionar irrigação automática
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | ligar e desligar a irrigação | O sistema de irrigação deve acionar e desligar automaticamente
RF002 | temperatura de ativação e desativação | Uma temperatura de ativação e desativação da irrigação
RF003 | notificar o usuario | Notificar o usuario que a irrigação foi ativada em uma certa area
RNF001 | fonte de energia | Uma fonte de energia para poder acionar o irrigador
RNF002 | fonte de agua | Uma fonte de água para que o irrigador funcione
RNF003 | sistema de encanamento | Um sistema de encanamento funcional
Armazenar os dados coletados
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Armazenar a temperatura e umidade ambiente | Armazenar os dados coletados da temperatura e umidade
RF002 | Armazenar o tamanho da area | Armazenar o tamanho da area que o cliente pediu o nosso serviço
RF003 | coletar os dados de todos os usuarios do sistema | Armazenar os dados dos usuários no banco de dados
RF004 | Conectado com o arduino | O banco de dados deve estar conectado com o arduino
RF005 | Conectado com o site | O banco de dados deve estar conectado com o site institusional
RF006 | Modelagem logica | O banco de dados deve ter uma modelagem lógica
RF007 | Modelagem conceitual | O banco de dados deve ter uma modelagem conceitual
RF008 | Modelagem fisica | O banco de dados deve ter uma modelagem fisica
RNF001 | um servidor para alocar | Um servidor para alocar o banco de dados
RNF002 | banco de dados operante | O banco de dados não estar operante
RNF003 | Tabela de ocorrencias | Tabela de monitoramento da temperatura e umidade
Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Mandar mensagem de alerta via site | Mandar a mensagem de alerta aos moradores por uma notificação que o site enviara para o celular
RNF001 | Pessoa não acionou a notificação | Caso ela não deixar a notificação do site ativa, não temos o que fazer
Sistema deve acionar corpo de bombeiros
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Efetuar um alerta para os corpos de bombeiros próximos | Alertar as unidades de bombeiros proximas para que o fogo chega combatido com mais rapidez
RNF001 | Disponibilidade dos bombeiros | Bombeiros estarem disponiveis para o atendimento imediato

## Sprint Backlog v1
ID | Items | para fazer | em andamento | concluido
1 | Site Institucional |  |  | Site Estático Institucional -Local
2 |  |  |  | Site Estático Dashboard (Google Charts) -Local
3 |  |  |  | Site Estático Cadastro e Login -Local
4 | Gestão e Arquitetura |  |  | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 |  |  |  | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 |  |  |  | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Banco de Dados |  |  | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 |  |  |  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino |  |  | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 |  | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 |  |  | Especificação do analytics

## Sprint Backlog v2
ID | Nome | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades |  | Atividades |  |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | 5 | 20 | 5 |  | Site Estático Institucional - Local
2 |  |  |  | 8 |  | Site Estático Dashboard (Google Charts) - Local
3 |  |  |  | 7 |  | Site Estático Cadastro e Login - Local
4 | Gestão e Arquitetura | 4 | 10 | 2 |  | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 |  |  |  | 4 |  | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 |  |  |  | 4 |  | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Banco de Dados | 5 | 8 | 4 |  | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 |  |  |  | 4 |  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino | 3 | 14 | 6 |  | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 |  |  |  | 2 |  | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 |  |  |  | 6 |  | Especificação do analytics
ID | Nome | Detalhe |  | Importância | Estimativa Total |  | Estimativa Atividades | Atividades |  |  |  |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | Site deve notificar moradores e acionar os bombeiros |  | 5 | 20 |  | 5 | Site Estático Institucional - Local
2 | [6 empty] | 8 | Site Estático Dashboard (Google Charts) - Local
3 | [6 empty] | 7 | Site Estático Cadastro e Login - Local
4 | Gestão e Arquitetura | Gestão e Arquitetura do Projeto |  | 4 | 10 |  | 2 | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 | [6 empty] | 4 | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 | [6 empty] | 4 | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Armazenar os Dados Coletados | Criar o modelo do banco e colocar ele no Azure |  | 5 | 8 |  | 4 | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 | [6 empty] | 4 | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino | Configurar o arduino para medir a temp. e umid. do ambiente e acionar os irrigadores |  | 3 | 14 |  | 6 | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 | [6 empty] | 2 | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 | [6 empty] | 6 | Especificação do analytics

## Sprint Backlog 3
ID | Nome | Requisito Funcional / Não Funcional | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades | Atividades | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | Página dizendo um pouco mais sobre a empresa | 5 | 20 | 5 | Montar campo de descrição da atividade da empresa

## Sprint Backlog 4
ID | Nome | Requisito Funcional / Não Funcional | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades | Atividades | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | Página dizendo um pouco mais sobre a empresa | 5 | 20 | 5 | Montar organograma da equipe