## Product Backlog
PRODUTC BACKLOG
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | DETALHE
1 | Site institucional | 4 | 14
2 | Medir temperatura e umidade nas áreas rurais e florestas | 5 | 10
3 | Sistema deve acionar irrigação automática | 2 | 14
4 | Armazenar os dados coletados | 3 | 16
5 | Sistema deve acionar corpo de bombeiros | 5 | 12
6 | Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio | 4 | 12
PRODUTC BACKLOG
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | DETALHE
1 | Site institucional | 5 | 14 | Criação do site, formulários etc.
2 | Gestão e Arquitetura | 2 | 10 | Melhorar a arquitetura do site e a gestão de tempo.
3 | Banco de Dados | 3 | 14 | Criação da modelagem e aplicação.
4 | Configuração do Arduino | 3 | 16 | Configurar o arduino e node.js.

## Visão Geral - RFs e RNFs
Site institucional
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF 001 | Tela de cadastro | Usuário
Senha
Nome
Data de nascimento
RG
Sexo
Endenreço
CEP
Telefone
Email
RF 002 | Tela de login | Usuário
Senha
RF 003 | Seção dizendo um pouco sobre a empresa | O que a empresa faz
Como foi fundada
RF 004 | Seção dizendo qual tipo de público a empresa atende | Donos de fazendas
Áreas florestais
RF 005 | Seção mostrando quais são os tipos de serviços que a empresa presta | Colocar o desenho lúdico da solução
Formular um texto que explique de forma simples o nosso trabalho
Explicar um pouco sobre a técnologia que nós estamos usando
RF 006 | Seção dizendo quais são nossos contatos | Email
Telefone
Whatsapp
RF 007 | Seção dizendo quais são nossos clientes | Uma página mostrando quais são os nossos clientes
RF 008 | Página com dashboard de monitoramento | A página deve mostrar um gráfico com a temperatura
A página deve mostrar um gráfico com a umidade
RF 009 | Página de cadastro de área | Uma página para cadastrar a área do cliente
RNF 001 | Hospedar site no Azure | Hosperar o site no serviço de nuvem da microsoft
Medir temperatura e umidade nas areas rurais e florestais:
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF 003 | Configurar o arduino | Fazer o script do arduino
Montar o arduino e o sensor
RNF 001 | Instalar arduino no solo | Instalar o arduino no solo do local
Ligar o arduino
RNF 002 | Medir a temperatura do ambiente a cada um minuto | Medir a temperatura e umidade
Acionar o corpo de bombeiros caso a temperatura esteja muito alta
Sistema deve acionar irrigação automática
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Ligar e desligar a irrigação | Ligar o sistema de irrigação caso a temperatura esteja muito alta
Desligar o sistema de irrigação quando a temperatura estiver normalizada
RF002 | Temperatura de ativação e desativação | Configurar uma temperatura para ativar o irrigador
Configurar uma temperatura para desativar o irrigador
RF003 | Notificar o usuario | Notificar o usuario que o irrigador foi acionado
RNF001 | Fonte de água | É necessario ter uma fonte de água para que o irrigador funcione
RNF002 | Sistema de encanamento | É necessario ter um sistema de encanamento funcional
Armazenar os dados coletados
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Armazenar a temperatura e umidade do ambiente | Armazenar os dados coletados da Temperatura
Armazenar os dados coletados da Umidade
RF002 | Armazenar a área do cliente | Armazenar a área cadastrada pelo nosso cliente
RF003 | Coletar os dados dos usuários do sistema | Armazenar os dados dos usuários que se cadastraram no banco de dados
RF004 | Conectar o arduino com o banco de dados | Conectar o arduino ao banco de dados
RF005 | Conectar o site com o banco de dados | Conectar o site ao banco de dados
RF006 | Modeloagem lógica | Fazer a modelagem lógica do banco de dados
RF008 | Modeloagem conceitual | Fazer a modelagem conceitual do banco de dados
RNF001 | Servidor funcionando | O servidor deve estar funcionando para que o banco de dados opere normalmente
RNF002 | Banco de dados operante | O banco de dados deve estar operante para que tudo funcione normalmente
Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Mandar mensagem de alerta via site | Mandar uma mensagem de alerta aos moradores por uma notificação que o site enviara para o celular
Sistema deve acionar corpo de bombeiros
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Efetuar um alerta para o corpo de bombeiros próximo | Alertar as unidades de bombeiros próximas que esta ocorrendo um incendio
RNF001 | Disponibilidade dos bombeiros | Bombeiros não estarem disponiveis para o atendimento imediato

## Sprint Backlog v1
ID | Items | para fazer | em andamento | concluido
1 | Site Institucional |  |  | Site Estático Institucional -Local
2 |  |  |  | Site Estático Dashboard (Google Charts) -Local
3 |  |  |  | Site Estático Cadastro e Login -Local
4 | Gestão e Arquitetura |  |  | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 |  |  |  | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 |  |  |  | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Banco de Dados |  |  | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 |  |  |  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino |  |  | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 |  | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 |  |  | Especificação do analytics

## Sprint Backlog v2
ID | Nome | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades |  | Atividades |  |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | 5 | 20 | 5 |  | Site Estático Institucional - Local
2 |  |  |  | 8 |  | Site Estático Dashboard (Google Charts) - Local
3 |  |  |  | 7 |  | Site Estático Cadastro e Login - Local
4 | Gestão e Arquitetura | 4 | 10 | 2 |  | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 |  |  |  | 4 |  | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 |  |  |  | 4 |  | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Banco de Dados | 5 | 8 | 4 |  | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 |  |  |  | 4 |  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino | 3 | 14 | 6 |  | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 |  |  |  | 2 |  | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 |  |  |  | 6 |  | Especificação do analytics
ID | Nome | Detalhe |  | Importância | Estimativa Total |  | Estimativa Atividades | Atividades |  |  |  |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | Site deve notificar moradores e acionar os bombeiros |  | 5 | 20 |  | 5 | Site Estático Institucional - Local
2 | [6 empty] | 8 | Site Estático Dashboard (Google Charts) - Local
3 | [6 empty] | 7 | Site Estático Cadastro e Login - Local
4 | Gestão e Arquitetura | Gestão e Arquitetura do Projeto |  | 4 | 10 |  | 2 | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
5 | [6 empty] | 4 | HLD do Projeto / LLD do Projeto
6 | [6 empty] | 4 | Planilha de BackLog / Planilha de Sprints
7 | Armazenar os Dados Coletados | Criar o modelo do banco e colocar ele no Azure |  | 5 | 8 |  | 4 | Modelagem Conceitual do Projeto v1
8 | [6 empty] | 4 | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
9 | Arduino | Configurar o arduino para medir a temp. e umid. do ambiente e acionar os irrigadores |  | 3 | 14 |  | 6 | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
10 | [6 empty] | 2 | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
11 | [6 empty] | 6 | Especificação do analytics

## Sprint Backlog v3
ID | Nome | Detalhe | Importância | Estimativa Total | Estimativa Atividades | Atividades | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Site Institucional | Tela de cadastro. Tela de login. Seção falando mais sobre a empresa. Seção dizendo qual publico a empresa atende. Seção dizendo quais são os nossos clientes. Seção mostrando quais são os tipos de serviços que a empresa presta. Página mostrando dashboards de monitoramento. | 5 | 5h | 15s | Fazer campo de usuário para cadastro
2 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de senha para cadastro
3 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de nome
4 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de data de nascimento
5 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de RG
6 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de sexo
7 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de endereço
8 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de CEP
9 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de telefone
10 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de email
11 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de Usuário para login
12 |  |  |  |  | 15s | Fazer campo de Senha para login
13 |  |  |  |  | 30m | Parte da seção falando sobre "O que a empresa faz" e Parte da seção falando sobre "Como a empresa foi fundada"
14
15 |  |  |  |  | 30m | Parte da seção falando sobre "Donos de fazendas" e parte falando sobre "Áreas florestais"
16
17 |  |  |  |  | 5m | Colocar o desenho lúdico na seção.
18 |  |  |  |  | 20m | Formular um texto que explique de forma simples o nosso trabalho
19
20 |  |  |  |  | 20m | Explicar um pouco sobre a técnologia que nós estamos usando
21
22 |  |  |  |  | 5m | Colocar os contatos da empresa(Email, telefone, facebook)
23 |  |  |  |  | 15m | Seção mostrando quais são os nossos clientes
24 |  |  |  |  | 1h | A página deve mostrar um gráfico com a temperatura
25 |  |  |  |  | 1h | A página deve mostrar um gráfico com a umidade
26 | Gestão e Arquitetura | Escolher ferramenta de gestão. Fazer HLD/LLD. Fazer planilhas das sprints. Fazer planilha de backlog | 4 | 10 | 1h | Escolher uma ferramenta de gestão para o projeto
27 |  |  |  |  | 2d | Fazer o HLD do Projeto / LLD do Projeto
28 |  |  |  |  | 3h | Fazer a Planilha de BackLog
29 |  |  |  |  | 3h | Fazer a Planilha de Sprints
30 | Armazenar os Dados Coletados | Modelagem conceitual. Criar script e tabelas no azure | 5 | 56h | 2h | Modelagem Conceitual do Projeto v1
31 |  |  |  |  | 2h | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
32 | Arduino | Configurar o arduino para medir a temp. e umid. do ambiente. Temperatura de ativação/desativação dos irrigadores | 3 | 6h40m | 6h | Configurar o arudino para medir a temp. e umid. do solo
33 |  |  |  |  | 0h | Configurar uma temperatura média para acionar os bombeiros
34
35 |  |  |  |  | 30m | Configurar uma temperatura para ativar os irrigadores
36 |  |  |  |  | 10m | Configurar uma temperatura para desativar os irrigadores

## Gestão de Riscos
Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Aceitar | Nosso grupo tem a quantidade mínima de pessoas, uma a menos faria diferença
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Eliminar | Caso alguém se atrase da entrega de alguma atividade, a mesma será transferida para outra pessoa | Imediato
Provável (2) | Baixo (1) | 2 | Mitigar | Sempre que alguém for ligar o arduíno conferir com outro integrante do grupo | Imediato
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Aceitar | Não temos controle sobre a rede da escola
Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Remarcar uma nova data para a renião perdida | 1 Dia